## Portada
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Actividad: Crear Product Backlog
Profesor: Jose Francisco Esparza Arevalo
Fecha: 21/09/24
Integrantes:
Jonathan Alexis Jeronimo De La Cruz
Francisco Javier Rodriguez Mora
Jose Israel Manrique Roque
Pablo Daniel Gonzalez Santana
Fidel Martínez Hernández
Santa Catarina N.L

## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
REQ-001 | Login | Pendiente | 8 | 1 | Alta | Jonathan | Incluir autenticación segura
REQ-002 | Alta de usuarios | Pendiente | 16 | 1 | Alta | Javier | Validar existencia de usuarios antes de registrarlos
REQ-003 | Mostrar productos | Pendiente | 24 | 2 | Media | Pablo | Mostrar todos los productos disponibles y ofertas del dia
REQ-004 | Registrar nuevo producto | Pendiente | 12 | 3 | Media | Israel | Debe poder subir imágenes de productos
REQ-005 | Eliminar producto | Pendiente | 10 | 3 | Baja | Jonathan | Eliminar también de la base de datos
REQ-006 | Actualizar producto | Pendiente | 6 | 2 | Media | Israel | Incluir validación por correo
REQ-007 | Pantalla Usuarios | Pendiente | 14 | 1 | Alta | Pablo | Optimizar diseño responsivo
REQ-008 | Pantalla Admin | Pendiente | 18 | 4 | Baja | Javier | Agregar pantallas para control de inventario, agregar, modificar y eliminar productos.
REQ-009 | Carrito de compras | Pendiente | 20 | 5 | Alta | Jonathan | Agregar opciones de pago
REQ-010 | Pasarela de pagos | Pendiente | 8 | 3 | Baja | Israel | Agregar opciones de pago (tarjetas debito y credito).
REQ-011 | Rastreo de productos | Pendiente | 7 | 4 | Media | Pablo | Permitir el estatus del envio, mostrar ubicación y tiempo estimado de entrega
REQ-012 | Conexión a base de datos | Pendiente | 11 | 2 | Alta | Javier | Conexión con base de datos SQL Server.
REQ-013 | Diseño UI/IX | Pendiente | 15 | 5 | Media | Jonathan | Interfaz intuitiva y agradable al usuario
REQ-014 | Filtro de productos | Pendiente | 19 | 5 | Baja | Israel | Agregar filtros de tipo, precio, talla y marca
REQ-015 | Confirmacion de pedido | Pendiente | 22 | 1 | Alta | Pablo | Mostrar un resumen de la compra, datos de envio y metodos de pago
REQ-016 | Gestion de inventario | Pendiente | 17 | 3 | Media | Javier | Permitir el descuento de piezas al realizar compras
REQ-017 | Optimizacion para moviles (PWA) | Pendiente | 13 | 4 | Baja | Jonathan | Debe adaptarse muy bien a dispositivos android y ios y debe permitir notificaciones
REQ-018 | Historial de pedidos | Pendiente | 9 | 2 | Media | Israel | El cliente debe visualizar todo lo que ha comprado durante cierto periodo de tiempo
REQ-019 | Gestion de devoluciones | Pendiente | 5 | 4 | Alta | Javier | Permitir al cliente solicitar un reembolso
REQ-020 | Carruzel de ofertas | Pendiente | 4 | 5 | Baja | Pablo | Al acceder se deben mostrar las principales ofertas del dia
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia